Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «02»июля 2015 года № 459

План мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить методику и порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2016 год для составления проекта бюджета на очередной год | до 25.07.2015г. | Финансовый отдел администрации |
| 2. | Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016-2018 годы | до 25.07.2015г. | Финансовый отдел администрации |
| 3. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный расчет ожидаемых потерь бюджета городского округа за 2015 год от предоставления налоговых льгот, от предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 15.08.2015г. | Отдел городского хозяйства (в части доходов, получаемых от сдачи в аренду муниципального имущества), Межрайонная ИФНС № 16 по Свердловской области (по официальному запросу) (в части налога на имущество физических лиц) |
| 4. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: - прогноз поступлений (в рублях) по закрепленным за ними доходам бюджета городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, отражающий в том числе и методику расчета прогноза поступлений | до 10.08.2015г. | Главные администраторы доходов бюджета |
| 5. | Провести согласование с органами исполнительной власти Свердловской области (профильными Министерствами) и представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный уточненные и согласованные с органами исполнительной власти Свердловской области (профильными Министерствами) производственно- сетевые показатели муниципальных подведомственных учреждений и обоснование их количественного изменения в 2016 году. | до 10.08.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 6. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный информацию о планируемой на 2016-2018 годы численности получателей мер социальной поддержки | до 01.08.2015г. | Подразделение по предоставлению субсидий и компенсаций |
| 7. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный информацию о численности и расчеты фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и выборных должностных лиц | до 15.08.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 8. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный предложения по перечню субсидий юридическим лицам, целям предоставления и критериям отбора получателей, которым могут быть предоставлены субсидии в 2016- 2018 годах | до 20.08.2015г. | Отдел городского хозяйства |
| 9. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный фрагменты реестра расходных обязательств для составления планового реестра городского округа | до 20.08.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 10. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: информацию об общем количестве и площади земельных участков, учтенных по состоянию на 01 января и 01 августа 2015 года в Едином реестре земель; сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, находящихся в собственности городского округа, по состоянию на 01 января и 01 августа 2015 года; информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков, расположенных в границах городского округа, по состоянию на 01 января и 01 августа 2015 года; сведения о площади земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, в отношении которых необходимо произвести работы по формированию земельных участков в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 года№ 189-ФЗ «0 введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», по состоянию на 01 января 2015 года; сведения о средней стоимости (за один квадратный метр) работ по формированию земельных участков в городском округе; информацию о протяженности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа по состоянию на 01 января 2015 года по категориям дорог, в том числе автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности. | до 01.09.2015г. | Отдел городского хозяйства |
| 11. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: обоснование бюджетных ассигнований на 2016 год; проекты муниципальных заданий, а также сводное муниципальное задание на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов. | до 01.09.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 12. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный сведения о предполагаемом объеме финансирования объектов капитальных вложений, капитального ремонта, приобретения основных средств | до 01.09.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 13. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный план работ по благоустройству территории городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с указанием объемов финансирования | до 10.09.2015г. | Отдел городского хозяйства |
| 14. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный проект решения Думы городского округа ЗАТО Свободный «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 10.09.2015г. | Отдел городского хозяйства |
| 15. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный оценку ожидаемых поступлений по закрепленным за ними доходам бюджета городского округа в 2015 году | до 01.10.2014г. | Главные администраторы доходов бюджета |
| 16. | предварительные итоги социально- экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально- экономического развития городского округа ЗАТО Свободный до конца 2015 года; уточненный прогноз социально- экономического развития городского округа на 2016-2018 годы | до 10.10.2015г. | Отдел социально- экономического развития |
| 17. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный реестр муниципальных программ с указанием объемов финансирования по источникам (федеральный, областной, местный бюджет) и реестр муниципальных ведомственных программ с указанием объемов финансирования, на период 2016-2018 годов | до 15.10.2015г. | Отдел социально- экономического развития |
| 18. | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный оценку ожидаемого исполнения плановых назначений по расходам в 2015 году в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации | до 15.10.2015г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 19. | Провести согласование с главными распорядителями сумм необходимых бюджетных ассигнований на 2016 год | до 15.10.2015г. | Финансовый отдел администрации |
| 20. | Провести согласование с Министерством финансов Свердловской области расчетной базы по доходам и оценке расходных полномочий для составления проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2016 год | в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области | Финансовый отдел администрации |
| 21. | Подготовить и представить главе администрации городского округа проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа ЗАТО Свободный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» | до 25.10.2015г. | Финансовый отдел администрации |
| 22. | Разработать проекты нормативных правовых актов главы администрации городского округа ЗАТО Свободный (порядков, положений, перечней), необходимых для организации исполнения бюджета городского округа в 2016 году | до 01.11.2015г. | Финансовый отдел администрации Отдел социально- экономического развития Главные распорядители бюджетных средств |