Утвержден

постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный

от \_\_ марта 2018 № \_\_

**План разработки стратегии социально-экономического**

**развития городского округа ЗАТО Свободный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения мероприятия |
| 1. | Определение и закрепление ответственных за процесс разработки (актуализации) стратегии развития городского округа ЗАТО Свободный, в том числе:  1)руководителя Координационного совета стратегического развития городского округа;  2) состав Координационного совета стратегического развития городского округа; 3)состава Экспертных советов | Мельников В.В. – глава городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 2. | Подготовка и утверждение распорядительного документа, определяющего порядок разработки (актуализации) стратегии развития городского округа, включающего:  1)план мероприятий на 2018 год;  2)положение о Координационном совете и экспертных советах городского округа;  3)матрицу стратегического управления - систему ответственных за разработку стратегии по направлениям. | МатвеевА.А.  глава администрации городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 3. | Формирование пяти экспертных советов, в том числе организация первого организационно-методического заседания каждого экспертного совета, на котором представляется сфера деятельности, функции, проект плана работы экспертного совета. | Заместители главы администрации городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 4. | Формирование проекта стратегии, в том числе:  Анализ социально-экономического развития городского округа.  Целеполагание.  Формирование основных сценариев развития.  Формирование системы целей-задач-показателей с учетом основных сценариев.  Обсуждение с экспертными группами, жителями городского округа выбранных приоритетов и направлений развития городского округа. Корректировка и выбор общих согласованных подходов к определению целей и задач развития городского округа.  Формирование проекта стратегии городского округа как документа стратегического планирования для рассмотрения и согласования.  Согласование проекта стратегии с Министерством обороны Российской Федерации.  Согласование проекта стратегии с Министерством экономики Свердловской области. | Мельников В.В.- глава городского округа  ЗАТО Свободный;  Матвеев А.А. - глава администрации городского округа ЗАТО Свободный,  Заместители главы администрации городского округа ЗАТО Свободный,  Структурные и отраслевые органы администрации городского округа,  Экспертные советы | январь2018  февраль2018  февраль-март  2018  февраль-март  2018  февраль-март2018  апрель2018  май2018 |
| 5. | Утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный | Мельников В.В. – глава городского округа  ЗАТО Свободный | июнь2018 |