**Отчет о результатах внеплановой проверки**

 **в Администрации городского округа ЗАТО Свободный**

Финансовым отделом администрации городского округа ЗАТО Свободный проведена внеплановая проверка по вопросу соблюдения положений законодательства в сфере закупок в части требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия выполненной работы (ее результата) условиям контракта № 12 от 31.05.2021 (извещение № 0862600013621000071) «Капитальный ремонт участков хозяйственно — питьевого водопровода ул. Майского, ул. Кузнецова, ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Спортивной ГО ЗАТО Свободный».

Контрольное мероприятие проведено с 11 ноября по 16 ноября 2021 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

- в нарушение пункта 4.4 муниципального контракта № 12 от 31.05.2021 Заказчиком назначена приемка выполненной работы без фактического получения необходимой документации (акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, технической и исполнительной документации);

- в нарушение пункта 4 статьи 753 ГК РФ и пункта 7 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиком акт выполненных работ № 1 от 28.08.2021 не подписан и не проставлена отметка об отказе принятия такого акта;

- в нарушение пункта 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, документ о приемке подписан не всеми членами приемочной комиссии;

- в нарушение пункт 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не осуществлено взаимодействие Заказчика с Поставщиком по вопросу изменения контракта в период его исполнения;

- в нарушение пункта пункт 2 части 1 статьи 94 Федерального закона
№ 44 -ФЗ Заказчиком при исполнении своих обязанностей по контракту от 31.05.2021 № 12 не соблюдены сроки оплаты.

Копия акта № 9 от 18.11.2021 по результатам проведения внеплановой проверки направлена в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру.

Информация контрольного мероприятия доведена до Главы городского округа ЗАТО Свободный.

По результатам контрольного мероприятия Предписание не выдано.