Утверждена

постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от «30» августа 2022 года № 484

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный»

 на 2023-2030 годы

Городской округ ЗАТО Свободный

2022 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный» на 2023-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее Программы) | Администрация городского округа ЗАТО Свободный  |
| Соисполнители Программы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Улучшение здоровья населения, качества их жизни формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. Задачи: Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Профилактика ВИЧ-инфекции.2. Профилактика туберкулеза.3. Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.4. Профилактика алкогольной и табачной зависимости. 5. Формирование здорового образа жизни. 6. Профилактика иных заболеваний.  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ.2. Уровень охвата населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции.3. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. 4. Снижение смертности от туберкулеза.5. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь). 6. Снижение количества граждан состоящих на учете в результате употребления психоактивных веществ.7. Снижение смертности от всех причин.9. Снижение смертности от болезней кровообращения.10. Снижение смертности от новообразований.11. Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни, от численности взрослого населения. 12. Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от плана.  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 3127,0 тыс. рублей,в том числе: (по годам реализации)2023 год – 336,5 тыс. рублей;2024 год – 336,5 тыс. рублей;2025 год – 364,5 тыс. рублей;2026 год – 376,5 тыс. рублей;2027 год – 408,0 тыс. рублей;2028 год – 415,0 тыс. рублей;2029 год – 445,0 тыс. рублей;2030 год – 445,0 тыс. рублей.из них:местный бюджет: 3127,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 336,5 тыс. рублей;2024 год – 336,5 тыс. рублей;2025 год – 364,5 тыс. рублей;2026 год – 376,5 тыс. рублей;2027 год – 408,0 тыс. рублей;2028 год – 415,0 тыс. рублей;2029 год – 445,0 тыс. рублей;2030 год – 445,0 тыс. рублей.областной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | адм-затосвободный.рф/программы/Муниципальные\_программы/ |

1. Характеристика и анализ текущего состояния здоровья населения городского округа ЗАТО Свободный

Здоровье граждан, как социально-экономической категории, является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Состояние здоровья населения достаточно объективно и полно отражает уровень и тенденции экономического развития и благосостояния территории.

В настоящее время на территории городского округа ЗАТО Свободный проживает 10018 человек.

Одним их показателей здоровья населения является заболеваемость.

На территории городского округа ЗАТО Свободный за период 2019-2021 годов нестабильная ситуация общей и первичной заболеваемости населения. Показатель общей заболеваемости населения в 2019 году составил 1005 на 100 тыс. населения, в 2020 году 945,13 на 100 тыс. населения, в 2021 году – 932,23 на 100 тыс. населения.

Показатель первичной заболеваемости населения в 2019 году составил 718,17 на 100 тыс. населения, в 2020 году – 685,51 на 100 тыс. населения, в 2021 году – 671,71 на 100 тыс. населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заболеваемость на 100 тыс. населения** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Общая заболеваемость всего населения,** в том числе:  | 1005 | 945,13 | 932,23 |
| детей 0-14 лет | 2220 | 1736,92 | 1827,05 |
| подростков 15-17 лет | 2133 | 626 | 2327,52 |
| взрослых | 441,6 | 706,46 | 679,43 |
| **Первичная заболеваемость всего населения,**в том числе:  | 718,17 | 685,51 | 678,71 |
| детей 0-14 лет | 1573,3 | 1654,9 | 1597,62 |
| подростков 15-17 лет | 1643,5 | 1254 | 1696,86 |
| взрослых | 313,7 | 407,86 | 394,24 |

Эпидемиологическая оценка состояния здоровья населения городского округа на протяжении нескольких лет выявляет высокую распространенность ряда социально-значимых заболеваний и их факторов риска.

В структуре первичной заболеваемости социально-значимыми болезнями наибольший удельный вес занимают онкологические заболевания, болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления, ВИЧ-инфекцией и сахарный диабет. В 2021 году отмечается рост заболеваемости по болезням, характеризующимся повышением кровяного давления, онкологических заболеваний, сахарного диабета и гепатитов В и С. Наблюдается рост онкологическими заболеваниями на 29%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заболеваемость на 100 тыс. населения** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Туберкулез | 29,55 | 10,48 | 0 |
| Новообразования | 108,4 | 94,40 | 121,8 |
| Психические расстройства | 0 | 0 | 0 |
| Наркологические заболевания | 0 | 0 | 0 |
| Сифилис | 0 | 0 | 0 |
| ВИЧ/СПИД | 10,84 | 20,97 | 10,15 |
| Гепатиты В и С | 75,9 | 41,95 | 91,36 |
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 357,8 | 377,63 | 385,74 |
| Сахарный диабет | 162,6 | 104,48 | 131,96 |

Такие социально-значимые заболевания как сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами смертности населения на территории городского округа. В структуре общей смертности населения смертность от онкологических заболеваний составляет 22%, от сердечно-сосудистых заболеваний – 38%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Смертность на 1000 чел. населения** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Общая смертность всего, в том числе от: | 3,5 | 3,3 | 2,7 |
| онкологических заболеваний | 43,37 | 73,4 | 30,4 |
| сердечно-сосудистых заболеваний | 86,74 | 83,9 | 152,2 |
| внешних причин | 10,84 | 31,4 | 20,3 |

В структуре смертности трудоспособного населения 62% занимает смертность от болезней системы кровообращения, новообразований и внешних причин. В целом показатель общей смертности населения городского округа ЗАТО Свободный за последние 3 года уменьшился.

Сохраняется на территории городского округа проблема заболеваемости и распространения ВИЧ-инфекции. Наблюдается нестабильная динамика по заболеваемости.

Ежегодно регистрируются новые случаи заболевания ВИЧ-инфекцией. В 2019 году зарегистрирован 1 случай заболевания, в 2020 году – 2 случая, в 2021 году зарегистрирован 1 случай. По состоянию на 01.01.2022 года на учете состоит 19 человек ВИЧ-инфицированных.

В 2019 и в 2021 годах случаев заболевания туберкулезом не зарегистрировано. В 2020 году зарегистрирован 1 случай заболеваемости туберкулезом.

Такие заболевания как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, онкологические и другие являются причиной трех из четырех случаев смерти. Известно, что многие неинфекционные заболевания имеют общие факторы риска, такие как курение, избыточная масса тела, высокий уровень холестерина крови, повышенное артериальное давление, низкая физическая активность, психосоциальные расстройства, экологическое неблагополучие.

У больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. Их лечение требует привлечения дополнительных средств.

Социальное заболевание – проблема не только общества, но и каждого человека, несущего ответственность за свою жизнь.

Образ жизни является ведущим фактором, определяющим здоровье населения.

Реализация комплекса мер по ограничению распространенности факторов риска социально-значимыми заболеваниями приведет к увеличению средней продолжительности жизни населения.

Наиболее приоритетными мерами в данном направлении являются профилактика заболеваний и мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни, раннее выявление и коррекция факторов риска.

Заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями на территории городского округа на протяжении последних трех лет имеет тенденцию к снижению. Однако учитывая угрозу эпидемического распространения инфекций, проблема профилактики распространения инфекций сохраняет свою актуальность.

Добиться поставленных целей и задач при решении проблем можно только путем концентрации средств и усилий, что возможно только при использовании программно-целевого метода.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по таким приоритетным направлениям как:

1. Профилактика ВИЧ-инфекции.

2. Профилактика туберкулеза.

3. Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

4. Профилактика алкогольной и табачной зависимости.

5. Формирование здорового образа жизни.

6. Профилактика иных заболеваний.

**ПОДПРОГРАММА 1. Профилактика ВИЧ-инфекции**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции.Задачи:1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Количество заседаний межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО Свободный.
2. Уровень финансирования мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-инфекции, из бюджета муниципального образования.
3. Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций.
4. Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции.
5. Доля организаций культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, реализующих программу профилактики ВИЧ-инфекции, от общего числа организаций культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью.
6. Доля предприятий, организаций и учреждений, реализующих программу профилактике ВИЧ-инфекции среди работающего населения, от общего числа предприятий, организаций и учреждений.
7. Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции.
8. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию.
9. Обследование населения групп высокого поведенческого риска.
10. Повышение квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции
 |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 408,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 45,0 тыс. рублей;2024 год – 45,0 тыс. рублей;2025 год – 45,0 тыс. рублей;2026 год – 51,0 тыс. рублей;2027 год – 51,0 тыс. рублей;2028 год – 53,0 тыс. рублей;2029 год – 59,0 тыс. рублей;2030 год – 59,0 тыс. рублей из них:местный бюджет: 408,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 45,0 тыс. рублей;2024 год – 45,0 тыс. рублей;2025 год – 51,0 тыс. рублей;2026 год – 51,0 тыс. рублей;2027 год – 51,0 тыс. рублей;2028 год – 53,0 тыс. рублей;2029 год – 59,0 тыс. рублей;2030 год – 59,0 тыс. рублейобластной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика и анализ заболеваемости ВИЧ-инфекции

В Свердловской области остро стоит проблема заболеваемости ВИЧ-инфекцией. На 01.01.2022 год регион занимает третье место по пораженности населения среди субъектов Российской Федерации.

В Свердловской области зарегистрировано 68 тысяч лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, показатель пораженности населения составляет 1,6 %, что в 2,5 раза превышает средний российский уровень. В 2021 году выявлено 4107 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 95,3 на 100 тысяч населения, что на 2 % ниже уровня 2020 года. Рост заболеваемости в 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечен в 26 муниципальных образованиях.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердловской области. Не составляет исключение и городской округ ЗАТО Свободный. Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ВИЧ-инфекцией продолжает оставаться напряженной. В в 2019 году на территории городского округа ЗАТО Свободный выявлен 1 случай заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2020 году было выявлено 2 случая, 2021 году 1 новый случай. По состоянию на 01.01.2022 года кумулятивное число ВИЧ-инфицированных граждан составило 19 человек.

В структуре путей передачи ВИЧ-инфекции среди вновь выявленных больных в области на долю полового пути пришлось 75,1 %, парентерального (при употреблении наркотиков инъекционным путем) – 23,7 %. В гендерной структуре ВИЧ-инфицированных лидируют мужчины (59,9%). Женщины репродуктивного возраста составили 80% в общей когорте женщин, живущих с ВИЧ. В возрастной структуре среди ВИЧ-инфицированных в Свердловской области лидирующее место занимают лица 40-49 лет.

Проблема ограничения распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО Свободный должна решаться путем межведомственного взаимодействия и повышения уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции.

**ПОДПРОГРАММА 2. Профилактика туберкулеза**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика туберкулеза»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный  |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Развитие системы профилактики туберкулезаЗадачи:1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики туберкулеза.2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Кратность проведения заседаний межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения туберкулеза на территории городского округа ЗАТО Свободный.2. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез 3. Снижение смертности от туберкулеза.4. Охват населения флюорографическими осмотрами на туберкулез. |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 268,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 26,0 тыс. рублей;2024 год – 26,0 тыс. рублей;2025 год – 30,0 тыс. рублей;2026 год – 32,0 тыс. рублей;2027 год – 36,0 тыс. рублей;2028 год – 36,0 тыс. рублей;2029 год – 41,0 тыс. рублей;2030 год – 41,0 тыс. рублей.из них:местный бюджет: 268,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 26,0 тыс. рублей;2024 год – 26,0 тыс. рублей;2025 год – 30,0 тыс. рублей;2026 год – 32,0 тыс. рублей;2027 год – 36,0 тыс. рублей;2028 год – 36,0 тыс. рублей;2029 год – 41,0 тыс. рублей;2030 год – 41,0 тыс. рублей.областной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика и анализ заболеваемости туберкулезом

Туберкулез является социально опасным заболеванием. При снижении уровня жизни населения отмечается рост заболеваемости туберкулезом.

В целом заболеваемость туберкулёзом населения Свердловской области в 2021 году снизилась на 4,8 % по сравнению с 2020 годом и составила 49,2 случая на 100 тысяч населения. Туберкулез продолжает оставаться основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных – 56 %.

На территории городского округа ЗАТО Свободный заболеваемость туберкулезом в 2020 году составила 10,48 на 100 тысяч населения. В 2019 и в 2021 годах случаев заболевания туберкулезом не выявлено. За последние 3 года смертность от туберкулеза на территории городского округа не зарегистрирована. Несмотря на низкое значение показателя и складывающуюся положительную динамику по снижению основных эпидемиологических показателей, не стоит забывать о рисках распространения туберкулеза на территории региона и на территории городского округа ЗАТО Свободный. Приоритетными направлениями работы остаются профилактика, выявление, лечение туберкулеза и заболеваний органов дыхания.

Одним из направлений в борьбе с туберкулезом является профилактика, а именно создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы.

**ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Развитие системы профилактики наркомании Задачи:1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании;2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании.  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Кратность проведения заседаний антинаркотической комиссии.2. Снижение количества граждан состоящих на учете в результате употребления психоактивных веществ. |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 384,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 37,0 тыс. рублей;2024 год – 37,0 тыс. рублей;2025 год – 43,0 тыс. рублей;2026 год – 45,0 тыс. рублей;2027 год – 52,0 тыс. рублей;2028 год – 52,0 тыс. рублей;2029 год – 59,0 тыс. рублей;2030 год – 59,0 тыс. рублей.из них:местный бюджет: 384,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 37,0 тыс. рублей;2024 год – 37,0 тыс. рублей;2025 год – 43,0 тыс. рублей;2026 год – 45,0 тыс. рублей;2027 год – 52,0 тыс. рублей;2028 год – 52,0 тыс. рублей;2029 год – 59,0 тыс. рублей;2030 год – 59,0 тыс. рублей.областной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика и анализ заболеваемости наркоманией

Наркозависимость (наркомания) – это заболевание, которое развивается в результате систематического злоупотребления наркотиками.

К наркотикам относятся вещества, которые способны вызывать нарушения в работе головного мозга, вследствие чего изменяется мироощущение человека, его нравственные установки, эмоции приобретают излишне выраженный и немотивированный характер (от эйфории до тяжелейшей депрессии с попытками суицидального поведения, которые возникают под влиянием вещества), психическую и физическую зависимость (потребность снова и снова использовать это вещество), причинять существенный вред психическому и физическому здоровью человека, его генетическому материалу.

Ситуация в этой сфере в Свердловской области в последние годы не спокойна, сейчас не наблюдается позитивной тенденции. За 2021 год было выявлено 5,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 2 процента выше показателей 2020 года.

Помимо роста преступности, заметно увеличилось и количество наркозависимых. С 2020 года наблюдается постепенный рост заболеваемости. В 2021 году в Свердловской области показатель общей заболеваемости наркоманией составил 156,2 случая на 100 тысяч населения, что на 5,3 % выше по сравнению к прошлому году.

По данным наркологического диспансера в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №7» г. Нижнего Тагила на учете в результате употребления психоактивных веществ состоит 8 жителей городского округа ЗАТО Свободный.

Наибольшее опасение в рассматриваемом вопросе вызывает повышение распространения наркомании в молодежной и подростковой средах.

Проблема незаконного оборота наркотиков, а также высокий уровень наркомании не только негативно отражается на здоровье большой массы населения, но также влечет за собой ряд других серьезных социальных и экономических проблем.

В этой связи борьба с употреблением наркотиков – одно из приоритетных направлений политики на сегодняшний день. Профилактические акции, информационно-разъяснительная работа, антинаркотическая пропаганда с различными группами населения помогут сформировать негативное отношение к наркотикам.

В работу по решению данной проблемы вовлечены учреждения образования, здравоохранения, полиции, а также общественные и религиозные организации. Огромную роль могут сыграть и средства массовой информации, которые в значительной степени формируют общественное мнение.

**ПОДПРОГРАММА 4. Профилактика алкогольной и табачной зависимости**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика алкогольной и табачной зависимости»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Развитие системы профилактики алкоголизма и табачной зависимости.Задачи:1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах алкоголизма и табачной зависимости;2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику алкогольной и табачной зависимости.  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь). |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 314,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 31,0 тыс. рублей;2024 год – 31,0 тыс. рублей;2025 год – 35,5 тыс. рублей;2026 год – 37,5 тыс. рублей;2027 год – 42,0 тыс. рублей;2028 год – 42,0 тыс. рублей;2029 год – 47,5 тыс. рублей;2030 год – 47,5 тыс. рублей.из них:местный бюджет: 314,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 31,0 тыс. рублей;2024 год – 31,0 тыс. рублей;2025 год – 35,5 тыс. рублей;2026 год – 37,5 тыс. рублей;2027 год – 42,0 тыс. рублей;2028 год – 42,0 тыс. рублей;2029 год – 47,5 тыс. рублей;2030 год – 47,5 тыс. рублей.областной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика и анализ заболеваемости алкоголизмом и табачной зависимости

Алкоголизм – это психическое заболевание, неумеренное потребление алкоголя. В результате постоянного опьянения, у человека сильно ухудшается здоровье, падает трудоспособность, благосостояние и нравственные ценности. На сегодняшний день алкоголь является одним из самых популярных продуктов. Спиртные напитки всех видов и марок пользуются спросом у подавляющего большинства современных людей, и каждый, так или иначе, потребляет алкоголь.

По данным статистики уровень употребления алкоголя среди жителей Свердловской области в 2021 году, по-прежнему, остаётся на достаточно низком уровне, он ниже среднероссийского в 1,5 раза и составил 513,6 случаев на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 1,8 процентов. Меньше стало и алкогольных психозов: 37,3 случая на 100 тысяч человек. Несмотря на положительную динамику проблема для региона в целом еще актуальна.

На учете в лечебно-профилактических организациях Свердловской области состоит 55 тысяч человек.

По данным наркологического диспансера в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №7» г. Нижнего Тагила на учете с хроническим алкоголизмом состоит 31 житель городского округа ЗАТО Свободный.

Немаловажной проблемой является и табачная зависимость.

В настоящее время пристрастие к табачной продукции признана хронической рецидивирующей (склонной к возврату) болезнью. Рецидивом считается возвращение к регулярному курению после прекращение потребления табака.

Никотин является психоактивным веществом, обладает способностью влиять на психоэмоциональное состояние человека. Попадая в организм вместе с табачным дымом, он всасывается в кровь и достигает головного мозга. Никотин заставляет мозговые рецепторы выделять «гормоны радости» и вещества-стимуляторы. Поэтому курение доставляет курильщику удовольствие, вызывает эмоциональный подъем, подавляет чувство голода, усиливает активность сердечно-сосудистой системы. Однако вместе с тем запускается процесс формирования табачной зависимости.

Употребление табака и табачной продукции, появление и распространение новых форм потребления никотинсодержащих продуктов способствует развитию риска заболеваний практически всех органов и систем организма. Ежегодно курение уносит более 8 миллионов жизней: 7 миллионов смертей являются результатом курения, а 1,2 миллиона человек становятся жертвами «пассивного курения». Курение является одним из наиболее значимых факторов риска, приводящих к развитию таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, респираторные, некоторые формы рака. С курением связаны до 90% всех случаев рака легких, 75% случаев хронического бронхита и эмфиземы легких, 25% случаев ишемической болезни сердца.

Пропаганда трезвого образа жизни, отказа от курения табака и потребления никотина должна быть организована как среди молодежи, так и среди взрослого населения. Раннее начало употребления алкогольных напитков и табака оказывает влияние на психологическое и физическое здоровье человека на протяжении всей его жизни. Поэтому нивелировать риски для здоровья необходимо как можно раньше.

Совместная работа всех субъектов профилактики городского округа ЗАТО Свободный поможет снизить уровень потребления алкогольной и табачной продукции среди населения.

**ПОДПРОГРАММА 5. Формирование здорового образа жизни**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование здорового образа жизни»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный  |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Формирование у населения навыков здорового образа жизни.Задачи:1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни;2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на формирование здорового образа жизни.  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Кратность проведения заседаний межведомственного координационного Совета по формированию здорового образа жизни.2. Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни, от численности взрослого населения. |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 414,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации):2023 год – 44,5 тыс. рублей;2024 год – 44,5 тыс. рублей;2025 год – 49,0 тыс. рублей;2026 год – 49,0 тыс. рублей;2027 год – 55,0 тыс. рублей;2028 год – 55,0 тыс. рублей;2029 год – 58,0 тыс. рублей;2030 год – 58,0 тыс. рублей.из них:местный бюджет: 414,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации):2023 год – 44,5 тыс. рублей;2024 год – 44,5 тыс. рублей;2025 год – 49,0 тыс. рублей;2026 год – 49,0 тыс. рублей;2027 год – 55,0 тыс. рублей;2028 год – 55,0 тыс. рублей;2029 год – 58,0 тыс. рублей;2030 год – 58,0 тыс. рублей.областной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика и анализ состояния сферы

Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом образе жизни в последние годы является особенно актуальной в связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально-демографических групп населения России и особенно детей дошкольного и школьного возраста. Его решение требует активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с детских лет.

По определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и физических дефектов».

Здоровье во многом зависит от жизненной позиции и усилий человека, способного активно регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных особенностей своего организма. Для этого нужны мотивация формирования здоровья, культура знаний своего организма и способов совершенствования здоровья. Причем освоение основных компонентов здорового образа жизни возможно на основе принципа активности личности, позволяющего сочетать осознание ценности здоровья с формированием знаний и освоением практических навыков сохранения и укрепления здоровья и организации ЗОЖ.

Ежегодно возрастает количество людей с хроническими заболеваниями различных органов и систем организма, не позволяющими им выдерживать соответствующие возрасту физические и умственные нагрузки.

Исходя из последних данных Росстата, показатель ожидаемой продолжительности жизни в Свердловской области на 2021 составлял: женщины: 73.8 лет, мужчины: 63.72 лет. Оба пола: 68.79 лет.

Учитывая, что здоровье человека более чем на 50 процентов определяется образом жизни, то есть поведением и отношением его к собственному здоровью и здоровью окружающих, формирование у населения навыков здорового образа жизни, повышение уровня санитарно-гигиенической культуры является приоритетным направлением деятельности. Хорошо организованная профилактическая деятельность способствует снижению заболеваемости и смертности, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение.

Мероприятия популяризирующие физическую культуру и массовые виды спорта также реализуются в рамках муниципальных программ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный» и «Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный».

**ПОДПРОГРАММА 6. Профилактика иных заболеваний**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика иных заболеваний»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный  |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»;Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Алёнушка». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2030 годы |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Создание системы профилактики заболеваний населения.Задачи:1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики заболеваний населения;2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний.  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Кратность проведения заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.
2. Смертность от всех причин.
3. Уровень смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Уровень смертности населения от онкологических заболеваний (в том числе злокачественных).
5. Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от плана.
6. Доля лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей
 |
| Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 1339,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации):2023 год –153,0 тыс. рублей;2024 год – 153,0 тыс. рублей;2025 год – 162,0 тыс. рублей;2026 год – 162,0 тыс. рублей;2027 год – 172,0 тыс. рублей;2028 год – 177,0 тыс. рублей;2029 год – 180,0 тыс. рублей;2030 год – 180,0 тыс. рублей.из них:местный бюджет: 1339,0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации):2023 год –153,0 тыс. рублей;2024 год – 153,0 тыс. рублей;2025 год – 162,0 тыс. рублей;2026 год – 162,0 тыс. рублей;2027 год – 172,0 тыс. рублей;2028 год – 177,0 тыс. рублей;2029 год – 180,0 тыс. рублей;2030 год – 180,0 тыс. рублей.областной бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей.внебюджетные источники: 0 тыс. рублей;в том числе: (по годам реализации)2023 год – 0 тыс. рублей;2024 год – 0 тыс. рублей;2025 год – 0 тыс. рублей;2026 год – 0 тыс. рублей;2027 год – 0 тыс. рублей;2028 год – 0 тыс. рублей;2029 год – 0 тыс. рублей;2030 год – 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика и анализ основных факторов риска заболеваемости и смертности населения.

Такие заболевания как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, онкологические и другие являются причиной трех из четырех случаев смерти. Известно, что многие неинфекционные заболевания имеют общие факторы риска, такие как курение, избыточная масса тела, высокий уровень холестерина крови, повышенное артериальное давление, низкая физическая активность, психосоциальные расстройства, экологическое неблагополучие.

Среди сердечно-сосудистых заболеваний артериальная гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний. Частота ее увеличивается с возрастом. Сердечно-сосудистые осложнения артериальной гипертонии, в первую очередь, мозговой инсульт, инфаркт миокарда являются основной причиной смерти и инвалидности населения трудоспособного возраста и наносят значительный социально-экономический ущерб.

Вследствие изменений в рационе питания и образе жизни хронические неинфекционные болезни – включая ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, повышенное кровяное давление и инсульты, а также некоторые виды рака – все больше и больше становятся причинами нетрудоспособности и преждевременной смертности людей.

Большую угрозу здоровью несут и инфекционные заболевания. В общей структуре инфекционных болезней доминирующее значение имеют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей, на долю которых приходится 93,44%, на группу острых кишечных инфекций – 1,02%, инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя – 4,55%, социально обусловленных заболеваний – 1,02%, паразитарных – 0,36%.

В Свердловской области фиксируется рост количества пострадавших от укусов клещей. По сравнению с показателями 2021 года активность вредителей выросла в 1,3 раза. В 2022 году от укусов клещей пострадало более 46 тысяч человек. В городском округе ЗАТО Свободный также наблюдается увеличение числа жителей, пострадавших от укусов. В 2022 году зарегистрировано 44 случая, в 2021 году – 35. В целях борьбы с распространением клещей на территории городского округа организовано проведение акарицидной обработки объектов риска: парки, скверы, детские игровые площадки.

Проведение профилактических мероприятий, организация и проведение информационной кампании, направленной на информирование населения по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, посвященных Всемирным Дням здоровья, согласно календарю Всемирной организации здравоохранения, позволяет обеспечить низкий уровень заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями. Активная работа по иммунопрофилактике взрослого и детского населения обеспечивает отсутствие заболеваемости по ряду инфекционных болезней.

2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является увеличение продолжительности активной жизни населения за счет профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

Основными задачами муниципальной программы являются развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.

Достижение поставленных целей и задач планируется обеспечить за счет привлечения всех субъектов профилактики и повышения уровня межведомственного взаимодействия.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского округа ЗАТО Свободный.

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями муниципальной программы – юридическими и физическими лицами, муниципальными казенными учреждениями на основе утвержденных лимитов бюджетных обязательств, муниципальными бюджетными учреждениями на основе предоставленных субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели.

Исполнители при реализации мероприятий муниципальной программы руководствуются Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2023-2030 годы» осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств местного бюджета.

Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы составляет 3299,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 356,5 тыс. рублей;

2024 год – 356,5 тыс. рублей;

2025 год – 385,5 тыс. рублей;

2026 год – 397,5 тыс. рублей;

2027 год – 430,0 тыс. рублей;

2028 год – 437,0 тыс. рублей;

2029 год – 468,0 тыс. рублей;

2030 год – 468,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1. «Профилактика ВИЧ» – 580,0 тыс. рублей, в том числе по годам;

2023 год – 65,0 тыс. рублей;

2024 год – 65,0 тыс. рублей;

2025 год – 66,0 тыс. рублей;

2026 год – 72,0 тыс. рублей;

2027 год – 73,0 тыс. рублей;

2028 год – 75,0 тыс. рублей;

2029 год – 82,0 тыс. рублей;

2030 год – 82,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2. «Профилактика туберкулеза» – 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 26,0 тыс. рублей;

2024 год – 26,0 тыс. рублей;

2025 год – 30,0 тыс. рублей;

2026 год – 32,0 тыс. рублей;

2027 год – 36,0 тыс. рублей;

2028 год – 36,0 тыс. рублей;

2029 год – 41,0 тыс. рублей;

2030 год – 41,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3. «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» – 384,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 37,0 тыс. рублей;

2024 год – 37,0 тыс. рублей;

2025 год – 43,0 тыс. рублей;

2026 год – 45,0 тыс. рублей;

2027 год – 52,0 тыс. рублей;

2028 год – 52,0 тыс. рублей;

2029 год – 59,0 тыс. рублей;

2030 год – 59,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 4. «Профилактика алкогольной и табачной зависимости» – 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 31,0 тыс. рублей;

2024 год – 31,0 тыс. рублей;

2025 год – 35,5 тыс. рублей;

2026 год – 37,5 тыс. рублей;

2027 год – 42,0 тыс. рублей;

2028 год – 42,0 тыс. рублей;

2029 год – 47,5 тыс. рублей;

2030 год – 47,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 5. «Формирование здорового образа жизни» – 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 44,5 тыс. рублей;

2024 год – 44,5 тыс. рублей;

2025 год – 49,0 тыс. рублей;

2026 год – 49,0 тыс. рублей;

2027 год – 55,0 тыс. рублей;

2028 год – 55,0 тыс. рублей;

2029 год – 58,5 тыс. рублей;

2030 год – 58,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 6. «Профилактика иных заболеваний» – 1339,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 153,0 тыс. рублей;

2024 год – 153,0 тыс. рублей;

2025 год – 162,0 тыс. рублей;

2026 год – 162,0 тыс. рублей;

2027 год – 172,0 тыс. рублей;

2028 год – 177,0 тыс. рублей;

2029 год – 180,0 тыс. рублей;

2030 год – 180,0 тыс. рублей.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2023-2030 годы».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Ед.****измерения** | **Значение целевого показателя** **реализации муниципальной программы** | **Источник значений показателей** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1. «Профилактика ВИЧ-инфекции»** |
|  | Цель 1. Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции |
|  | Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. |
|  | Целевой показатель 1. Количество заседаний межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО Свободный | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы,направленной на профилактику ВИЧ-инфекции. |
|  | Целевой показатель 2. Уровень финансирования мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-инфекции, из бюджета муниципального образования | руб., на 1 жителя в возрасте15 - 49 лет | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  |
|  | Целевой показатель 3. Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 4. Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции | %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Целевой показатель 5. Доля организаций культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, реализующих программу профилактики ВИЧ-инфекции, от общего числа организаций культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 6. Доля предприятий, организаций и учреждений, реализующих программу профилактике ВИЧ-инфекции среди работающего населения, от общего числа предприятий, организаций и учреждений | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 7. Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции | %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Целевой показатель 8. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию | %, не менее | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Целевой показатель 9. Обследование населения групп высокого поведенческого риска | %, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Целевой показатель 10.Повышение квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «Профилактика туберкулеза»** |
|  | Цель 2 . Развитие системы профилактики туберкулеза. |
|  | Задача 3.  Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики туберкулеза. |
|  | Целевой показатель 11. Кратность проведения заседаний межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения туберкулеза на территории городского округа ЗАТО Свободный  | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Задача 4. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза. |
|  | Целевой показатель 12. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез | случаев на 100 тыс. населения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,7 | 49,7 | 49,5 | 49,5 |  |
|  | Целевой показатель 13.Снижение смертности от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  | Целевой показатель 14.Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 78,5 | 79 | 79 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ»** |
|  | Цель 3 . Развитие системы профилактики наркомании |
|  | Задача 5 . Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании |
|  | Целевой показатель 15.Кратность проведения заседаний антинаркотической комиссии | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Задача 6. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании |
|  | Целевой показатель 16. Снижение количества граждан состоящих на учете в результате употребления психоактивных веществ  | человек | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 4. «Профилактика алкогольной и табачной зависимости»** |
|  | Цель 4. Развитие системы профилактики алкоголизма и табачной зависимости |
|  | Задача 8. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику алкогольной и табачной зависимости |
|  | Целевой показатель 17. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь). | литров на душу населения в год | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель 18.Количество торговых точек, реализующих табачную продукцию | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Показатель 19.Количество торговых точек, реализующих алкогольную продукцию | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 5. «Формирование здорового образа жизни»** |
|  | Цель 5. Формирование у населения навыков здорового образа жизни |
|  | Задача 9. Обеспечение межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни |
|  | Целевой показатель 20. Кратность проведения заседаний межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни  | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Задача 10. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на формирование здорового образа жизни |
|  | Целевой показатель 21. Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни, от численности взрослого населения | процентов | 41 | 41 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 |  |
|  | Целевой показатель 22. Обеспечение доступа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов | процентов | 30 | 30 | 32 | 35 | 35 | 37 | 37 | 40 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 6. «Профилактика иных заболеваний»** |
|  | Цель 6. Развитие системы профилактики заболеваний |
|  | Задача 11. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики заболеваний населения |
|  | Целевой показатель 23. Кратность проведения заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Задача 12.  Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний |
|  | Целевой показатель 24. Смертность от всех причин | случаев на 1000 чел. населения  | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,3 |  |
|  | Целевой показатель 25. Уровень смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний | случаев на 100 тыс. населения | 642,6 | 640,3 | 640 | 639,7 | 639,7 | 639 | 639 | 638 |  |
|  | Целевой показатель 26. Уровень смертности населения от онкологических заболеваний (в том числе злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 192,6 | 192,6 | 192,5 | 192,5 | 192,4 | 192,4 | 192,3 | 192,3 |  |
|  | Целевой показатель 27.Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от плана | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Целевой показатель 28.Доля лиц, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей | процентов | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД

С 7 ИЮЛЯ ДО 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Отправительзамечаний/предложений | Содержаниезамечаний/предложений | Информацияо принятии /отклонениизамечаний/предложений | Причиныотклонениязамечаний/предложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предложений и замечаний не поступило | - | - | - |